## Sheet1
所属模块 | 序号 | 问题描述 | 首次发生时间 | 问题解决情况 | 是否已彻底解决 | 中通软接口人 | 中通软解决状态 | 中通软解决计划 | 备注
接入型 | JR201703160001 | 待验收的OBD可通过拆分管道的方式，进行指定配置 | 20170310 | 报障给厂家，厂家一直不处理 | 未解决 | 黄松 | 未解决 | 2017-04-07 | 经核实，情况属实，已上内部问题跟踪，PMS：15795
接入型 | JR201703160002 | 问题描述：ADSLS专线会配置到同个OBD端口上，现场是无法开通的 | 20170315 | 未解决 | 未解决 | 黄松 | 未解决 | 2017-04-07 | 经核实，自配无问题，人工资源确认允许选择占用或预占的OBD端口，造成两个专线不共管道，但共了终端，已上内部问题跟踪，PMS：15795
接入型 | JR201703160003 | 问题描述：业务状态为正常，但占用的OBD端口状态为“待释放” | 20170315 | 未解决 | 未解决 | 黄松 | 未解决 |  | 请提供具体案例核查
接入型 | JR201703160004 | 问题描述：同址移机，导致光路路由数据丢失（产品资源查询，全程光路路由为空），案例：ADSLD15839389 | 2017-03-09 | 已报障，厂家没有明确计划 | 未解决 | 黄松 | 未解决 |  | 同址移机，如不激活流程，是直接取老资源回单，不会去变更光路路由，此案例不是由于同址移机导致； 3月9日做了同址移机，从回单的日志来看，此时光路路由就已经有问题，光路的路由为空 而3月10日做了光路路由修改，修改后的路由有问题，问题分析同问题6）。 根据对此问题的核查，并核查此光路在老系统的数据，光路的两端是齐全且正确的，但是在同址移机回单时，路由没有了，由于资源更改日志为空，应该是人为后台修改了光路路由，数据库也闪回不到10号的记录，需提供最新的数据做核查。
接入型 | JR201703160005 | 问题描述：业务异常，端口有占用，业务号存在，但是端口占用那里ONU丢失，案例： ADSLS2133707482 。 | 2017-03-09 | 已报障，未解决 | 未解决 | 黄松 | 未解决 |  | 同问题7
接入型 | JR201703160006 | 问题描述：系统自配失败，人工配置后，光路路由数据丢失，案例：ADSLS13649621 | 2017-03-09 | 已报障，未解决 | 未解决 | 黄松 | 未解决 |  | 此号码的配置结果，配置完成后路由是完整的，可以在配置日志中看到，而后人为通过在用改修改了光路路由，修改了两次，第一次修改人为szzhangjl8，在1月6日修改了一次，第二次修改人为张纪灵，在3月13日修改了一次，修改完成后光路路由就不完整了。 从修改记录看，且在测试环境验证，如修改光路路由，是不会提示向CRM发单的，且光路路由的Z端是未做限制，即可以随便修改为其他设备，如果修改完成后，即会出现光路路由不完整的问题。 对于此问题，需要完善光路路由修改的保存逻辑，经咨询深圳分公司相关人员的操作模式，建议逻辑如下，请方工确认是否可行： 1、光路路由修改，只可以修改光路A、Z端之间的光路路由，光路的A、Z端设备及端口，即OBD、ONU设备、端口不变（光路的A端设备或端口发生变更，个人理解是需要到现场重新施工，不应该只做光路路由变更）。 2、光路路由修改时，允许插入/删除局向光纤、硬跳，插入的局向光纤和硬跳需人工做好，暂不提供系统补局向光纤和硬跳功能 3、光路路由修改完成后 1）需校验光路A/Z端设备、端口是否与原光路A/Z端设备、端口一致，不一致则弹出提示：光路A/Z端设备、端口变更，操作失败！ 2）需校验光路路由是否连续，如不完整则弹出提示：光路路由不完整，操作失败！
带宽型 | DK201703160001 | 问题描述：带宽型业务新综资源配置丢单问题严重，已引发多起客户投诉，最近3月1号清单服开与新综比对后，涉及91单新综无配置工单。 | 上线到现在 | 部分解决，异常工单监控界面仅能查询到部分异常类型的工单，且查询出来的工单重发后无法正常激活（IT-SZ201703131419686），查询条件需增加产品名称，电路级别，局内出租、业务类型、接入号等字段，其中接入号字段需完整。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160002 | 问题描述：存量业务割接单及拆机单的任务项无法合并问题（局内业务IT-SZ201703161420884），出租业务（出租光纤）拆机单的任务项无法合并问题（IT-SZ201612301397913）现在在新综资系统中该类的割接单一定要走：合并电路-------设计电路-------配置调后路由 这三个环节，再合并这个环节，导致部分仅有接入号旧局内电路无法完成合并环节；手工新增一条局内电路（准备割接的电路）也无法合并这条电路以完成合并这个环节；下一步的设计环节一直无法出来，无法安排调度。 | 上线到现在 | 待厂家核查。 | 未解决 | 曾晓奇 |  |  | 案例：LDC13578409G拆机单，新综资无存量单数据，数据迁移存在问题。系统在业务单触发后在新综新增一个产品实例，完全是空白信息，在TA旧国朗信息完整。
带宽型 | DK201703160003 | 问题描述：光路割接后旧路由丢失问题，光路割接后旧路由丢失，新旧路由都是显示割接后的路由，严重影响局内业务工程割接进度：IT-SZ201702161409899，IT-SZ201702161409899-01 | 上线到现在 | 部分解决，上线后发现该问题后打补丁解决，但2月份合版上线后陆续重新发现该问题。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160004 | 问题描述：光帧中继端口无法新建传输任务项问题，帧中继端口无法新建传输任务项，IT-SZ201702161410032---FRPORT213211在新综资设计任务---新接入方式无法选择传输延伸(光纤)。 | 上线到现在 | 部分解决，问题个案厂家反馈已解决，待用户验证。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160005 | 问题描述： IP地址管理查询问题，原国朗IP地址管理系统界面下，用途和状态模块里有多项筛选功能，现新综资系统没有了多项筛选功能，无法一并查询相应业务，无法处理省NOC每月的IP注册情况填报，严重影响KPI指标完成，请转厂家协助补充多项筛选功能；请看附件图示XQ2017021000270。 | 2月份 | 开发已提交，等待测试下次版本发版。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160006 | 问题描述： PON光路自配问题， PON光路自配未限制选用未验收的端口，导致使用了未验收的端口。 | 2017-03-13 | 设备已验收，设备下的板卡未验收，开发已提交，等待测试下次版本发版。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160007 | 问题描述：电路状态未正常翻转问题， 6条光路均是3月1日上单，当天派单，3月3日完工报竣，新综系统光路状态一直处于“预占”状态，导致区分工程认为光路未完工，755170301211928999 SPS系统回单归档后系统数据显示异常，新综资系统显示还是显示预占状态。 | 3月份 | 部分解决，问题个案已处理，具体原因核查中。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160008 | 问题描述： SDH端口逻辑状态显示问题，业务拆除后SDH端口逻辑状态显示逻辑占用，无法重新进行时隙划分，直接影响交换V5 LINK退网割接进度。IT-SZ201703021414476(报障单号) | 上线到现在 | 厂家和用户就规则问题已达成一致，并安排刷数据。 | 未解决 | 曾晓奇
带宽型 | DK201703160009 | 问题描述：导出新综中新装未确认的AD专线共431张，抽查其中的12张发现都是SPS完工归档，新综未对专线进行系统确认。新综查询新装系统确认的AD专线只有144张，怀疑有一定数量的AD专线已完工，但新综没有对这些专线做系统确认。故障单号：IT-SZ201703131419255 | 3月份 | 厂家回复：已建PMS15699 给需求确认，请帮忙挂起至下周二 | 未解决 | 曾晓奇
管线 | GX201703160001 | 问题描述：在物理割接环节不能解成端，案例：工程编码：GJP20170315093446 | 2017-01-13 | 已报障，未解决 | 未解决 | 赵大昌 | 未解决 |  | zdc:现在已经不能直接在管线解除成端了，得从接入型工程割接页面调用管线的解除成端功能，黄松验证下是哪个环节还需要我们管线配合修改； 黄松：工程不存在，请重新提供案例
管线 | GX201703160002 | 问题描述：端子联动修改，不能将关联的电缆线序联动修改。 | 2017-02-08 | 已报障，未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 3月份例行版本会完善该功能；PMS：40522【广东】点设备修改本端端子联动修改线对与对端端子动作
管线 | GX201703160003 | 问题描述：OBD割接，当OBD所属机房发生变更，OBD下在用的ONU编码没有一起变更。 | 2016-11-23 | 已报障，未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 该功能建议上个需求单，转省公司评估下，现在上线的地市比较多了，改动影响大，走下需求评审环节再实施！
管线 | GX201703160004 | 问题描述：光路自配方案会配置已占用的纤芯。 | 2016-12-13 | 已报障，未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 3月份例行版本会完善该功能；BUG 0 【广东】光路搜索方案配置光路,空闲业务状态但有光路占用纤芯不可配置修正
管线 | GX201703160005 | 问题描述：光缆割接，线路割接完成后，路由错误。 | 2016-12-08 | 未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 3月份例行版本会完善该功能；PMS：BUG 15290 【广东深圳】光缆线路割接后，光路路由报错(对光路处理逻辑重新整理)
管线 | GX201703160006 | 问题描述：系统审计功能有问题，光路、OBD等设施审计日志缺失。 | 2016-09-23 | 未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 审计日志类的，都是平台统一管理！管线生成、修改设备都是有调用平台的审计记录方法的；
管线 | GX201703160007 | 问题描述：缆线（光电缆段）路由图功能无法使用，影响缆段维护、工程建设验收的工作。 | 2016-09-13 | 未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 经咨询专项负责对接出图的同事，开发量较大，尽量安排在4月份例行版本完成！
管线 | GX201703160008 | 问题描述：工程录入性能不稳定，数据库时不时会变慢，录入过程经常会有某些功能不行（比如导航树看不了，设施属性字段保存不了等等），需要退出系统重新登录，导致录入效率低下。 | 2017-02-13 | 未解决 | 未解决 | 赵大昌 |  |  | 资源录入功能随时间延长响应缓慢问题，产品研发团队3月16日已经重新做过一轮功能优化内存处理机制，3月份版本上去之后再看效果！
设备 | SB201703160001 | 问题描述：FTTH+HUB有业务端口的CVLAN参丢失 | 20170227 | 解决部分，仍有600多台设备未解决 | 否 | 翁文君 | 未解决 | 待分公司确认数据准确性后可安排刷新 | 中通软已提取上线前的参数信息，分公司确认OK后再刷新到生产上去。
设备 | SB201703160002 | 问题描述：OBD上联换PON口光路割接业务参变更割接功能未通过测试 | 生成库和测试库都无办法顺利操作完成割接（2月底） | 厂家未能有效支撑 | 厂家未能有效支撑和解决问题，省公司和深圳网运4月份接开始这类型大规模割接 | 翁文君 | 已解决 |  | 如有问题，现场可直接找朱树彬支撑
设备 | SB201703160003 | 问题描述：PON-ONU设备机框视图无办法展现图形 | 上线到现在 | 未解决 | 未解决 | 翁文君 | 无法解决 |  | 管线系统使用的画图工具与新综系统使用的画图工具不同，管线系统的画图算法使用的数据无法适用到新综的画图算法上，因此存量数据的图形无法按管线系统的方式呈现
设备 | SB201703160004 | 问题描述：ONU-OBD\OBD-OBD\OBD-PON口光路更新维护更新、工程新录关联，系统的提示是否下发参功能未提供，PON口的参数未能根据光路的更新重新下挂的ONU,造成ONU参数和PON口不一致，影响业务开通。 | 上线到现在 | 未解决 | 未解决 | 翁文君 | 已解决 |  | 3月6日版本已上线 | 14280
设备 | SB201703160005 | 问题描述：宽带接入服务器的角色没有迁移到设备上展现，影响了省公司对MSE设备数据分析和统计。 | 上线到现在 | 未解决 | 未解决 | 翁文君 | 未解决 | 2017-03-22 | 问题反馈于上周，目前DB处理中。 | 15790
组网 | ZW201703160001 | 问题描述：设备机架无法新建电模块 | 20160926 | 该问题厂家前期一直引导在IDF架新建设备及电模块，不考虑修改设备机架功能，但IDF架缺失功能过多，经1月份与省公司协调，同意在设备机架新增电模块，现厂家答复三月版本可解决。 | 否 | 翁文君 | 未解决 | 2017-04-10 | 需要管线侧共同完成，设备侧功能3月份先上版本 | 15797 15474
组网 | ZW201703160002 | 问题描述：前/左/上桩端子在界面显示两个圈圈的功能。 | 20160926 | 上周已提供测试，但只解决了存量数据的显示问题，增量数据仍无法选择按前/左/上桩的方法新建。 | 否 | 翁文君 | 未解决 | 管线3月份版本
组网 | ZW201703160003 | 问题描述：设备机框迁移后位置混乱（如南油机楼某机架，迁移前从下到上排列，迁移后一部分从下到上排列，另一部分从左到右排列） | 20161207 | 未收到解决答复 | 否 | 翁文君 | 未解决 |  |  | 15437
组网 | ZW201703160004 | 问题描述：端口未验收可放号，导致部分端口没有工程成端就放号，影响业务开通。 | 20161209 | 未收到解决答复 | 否 | 翁文君 | 未解决 | 待定 | 此需求1月份曾经实现，后因其它分公司提出异议，作了功能回退。需要分公司反馈需求到省公司，省公司统一决策。
组网 | ZW201703160005 | 问题描述：端口逻辑状态及业务状态虚占。 |  | 厂家已进行过两轮数据刷新，但目前验证仍存在问题，需厂家进行全量核查。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160006 | 问题描述：3A电路主备用路由迁移混乱错误。同时现有系统无3A主备用功能。 | 20161223 | 一直未解决。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160007 | 问题描述：电路迁移后接入号丢失。 | 20170210 | 一直未收到解决答复 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160008 | 问题描述：IP路由段配置对于使用汇聚SDH口时隙的，只配置WAN口不配置LAN口，但现系统存在漏洞引起LAN口误占用SDH口，导致SDH口被整个占用，后续无法配置。 | 20170313 | 需厂家处理系统漏洞及对前期误占的SDH口提供清单进行清理，目前未收到处理进展。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160009 | 问题描述：割接影响分析在“检查自动分析结果”及“割接分析结果确认”环节，从单据的“分析结果”选项卡中的“导出影响光路”导出的工单，A,Z端设备网元和端口全是空白的。 | 20160926 | 原有国朗功能缺失，已反馈厂家，一直未恢复该功能。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160010 | 问题描述：FAD或ADSL类型的电路无法直接导出影响用户及RSM类型电路无法导出字头的问题。 | 20160926 | 原有国朗功能缺失，已反馈厂家，一直未恢复该功能。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160011 | 问题描述：割接影响分析单据无法从“检查自动分析结果”环节流转到“网管系统核查（IP）”环节。 | 20161220 | 目前未收到处理答复。 | 否 | 翁文君 | 未解决
组网 | ZW201703160011 | 问题描述：在检查自动分析环节点击“获取光缆信息”后，把现场核查的未关联原因等信息都全部丢失了。 正确的结果是：只更新“管线管理”的光缆信息，现场核查的未关联原因等信息保持不变，新旧信息用“单据流水号”、“纤芯序”关联。同时在查询区的“单据属性”里无按“割接任务名称”查询条件。 XQ-GD20161212100512 | 201761212 | 原有国朗功能缺失，已反馈厂家，一直未恢复该功能。 | 否 | 翁文君 | 未解决
地图地址 | DT201703160001 | 问题描述：地图对象更改操作中，无论如何操作都报地图对象重叠，实际上不重叠（最严重-导致无法完成地址入库） | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已修复,测试本版测试已通过,等正式发版
地图地址 | DT201703160002 | 问题描述：修改建筑物名称时，在同一父级下，不存在拼装名称同名，系统仍报错同名，不允许修改（严重-导致地址入库无法操作）； | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已修复,测试本版测试已通过,等正式发版
地图地址 | DT201703160003 | 问题描述：在建筑物群管理中出现故障：建筑物群类型可以修改为建筑物结构分类（严重-导致建筑物群类型数据错误）； | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已修复,测试本版测试已通过,等正式发版
地图地址 | DT201703160004 | 问题描述： 建筑物名称拼装没有在同一层级关系判断，允许存在多个层级名称判断（严重-导致新增或修改建筑物名出现异常，问题后果类同问题3） | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已修复,测试本版测试已通过,等正式发版
地图地址 | DT201703160005 | 问题描述：独栋建筑物群自动转群时没有形成独栋物，需要手工后期重新转（严重-导致出现不可预知的错误数据） | 2017-12-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160006 | 问题描述：已转物的临时商铺号挂在建筑物的，右击切换建筑群导航树时无法直接显示，需先切换所属建筑群展开后才能显示。临街商铺号挂在群下的就可以右击切换建筑群导航树显示（严重-问题后果类同问题6） | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160007 | 问题描述： 建筑群分析工具转群物时，显示已转成功，但在建筑群导航树和建筑群管理却没有显示所转建筑物（严重-转建筑物群会遗漏建筑物，导致数据错误和出现垃圾数据） | 2017-10-20 | 上线后一直都存在该问题 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160008 | 问题描述：地图对象更改节点拖动的修改工具丢失，4级地址才实现，其他地址都没此功能（较严重-影响操作效率） | 2017-12-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已修复,测试本版测试已通过,等正式发版
地图地址 | DT201703160009 | 问题描述：地址修改落图界面为异常空白，无法转物（严重-导致建筑物数据丢失） | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆 | 已解决
地图地址 | DT201703160010 | 问题描述： 建筑物与地址不对应（严重-显示已转物但地址却不见了）（较严重-转物后，地址丢失，但建筑物仍在） | 2017-10-20 | 上线后一直都存在该问题 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160011 | 问题描述：系统出现了11级地址（严重-数据层级异常） | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160012 | 问题描述：近期CRM选地址，要求标准地址有地图对象才可以受理选址——该规则是否厂家修改了前台受理选址规则？ | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160013 | 问题描述： 8-10级地址没授权删除地址，但8-10级维护仍可删除CRM新增地址 | 2017-10-20 | 上线后一直都存在该问题 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160014 | 问题描述：地址ID在界面上定位不到地址，文本才可以定位 | 2017-10-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160015 | 问题描述：标准地址共三个字段，多个状态位，部分状态非深圳使用，但也出现状态值 | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160016 | 问题描述： 标准地址层级正常，转群后将不同地址位置的两个地址形成了群物。 | 2017-10-20 | 上线后一直都存在该问题 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160017 | 问题描述：建筑物群营销服务中心与标准地址局向经常跳变 | 2017-10-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
地图地址 | DT201703160018 | 问题描述：CRM选址界面，人工点选后，出现另一个相似地址。 | 2017-02-20 | 一直未解决 | 一直未解决 | 李卫庆
手机 | SJ201703160001 | 问题描述：手机更纤后，光路Z端设备丢失或错误，案例：ADSLD2097239936、ADSLD2144713599。 | 2017-03-09 | 对于单业务拆分的bug，计划本周五解决，全业务平移产生的问题没有明确计划 | 未解决 | 汪财勇
手机 | SJ201703160002 | 问题描述：通过掌上综调——手机更纤，更纤功能不能使用，但直接进掌上资源就可以。 | 2017-03-02 | 已报障，未解决 | 未解决 | 汪财勇
手机 | SJ201703160003 | 问题描述：资源红绿灯条形码操作日志记录规则不完善，对于拆机、移机的业务，查不到条码曾经绑定的业务信息，也没有在掌上资源提供查询条码日志的功能。 | 2016-09-23 | 已报障，未解决 | 没解决 | 汪财勇
手机 | SJ201703160004 | 问题描述：资源红绿灯，业务拆机、移机后，条码没有释放空闲。 | 2016-09-23 | 已报障，未解决 | 未解决 | 汪财勇
手机 | SJ201703160005 | 问题描述：手机更纤，不支持带宽型业务光路修改（只支持查询）。 | 2016-09-23 | 已报障，未解决 | 未解决 | 汪财勇 |  |  | 本地开发需求： 1、在综调界面嵌入选址功能：对于工单地址与实际装机不符、工单地址非标等情况，需在掌上综调的主流程中嵌入工单重新选址功能（工单地址系统判断为非标的，强制要求重新选址操作，否则不能回单；工单地址与实际装机地址不符的，要求重新选址）
地图地址 | DT201703160019 | 问题描述:标准地址管理界面只能做正常地址的权限操作,其余非正常地址的只能查看不,不能操作(具体操作权限待李卫庆确认) |  | 现在提出的新要求 | 未解决 | 刘聪 | 下个版本发出之前解决
地图地址 | DT201703160020 | 问题描述:标准地址界面右键删除,联级删除的权限问题(待李卫庆确定规则) |  | 现在提出的新要求 | 未解决 | 刘聪 | 下个版本发出之前解决
地图地址 | DT201703160021 | 问题描述:拆除操作,加个日记记录 |  | 现在提出的新要求 | 未解决 | 刘聪 | 下个版本发出之前解决
地图地址 | DT201703160022 | 问题描述:禁止合并操作的功能(3.21号局方开会提的) |  | 现在提出的新要求 | 未解决 | 刘聪 | 下个版本发出之前解决
地图地址 | DT201703160023 | 问题描述:群物删除不捆绑业务,以及服务的逻辑(3.21号提出,具体还得等黄锡雄的规则出来) |  | 现在提出的新要求 | 未解决 | 刘聪 | 下个版本发出之前解决